渭临教育发〔2021〕25号

渭南市临渭区教育局

关于印发《临渭区智慧校园创建工作实施方案（试行）》的通    知

各中心校、高中：

- 现将《临渭区智慧校园创建工作实施方案》印发你们，请相关学校结合实际，认真贯彻落实。

- 渭南市临渭区教育局

- 2021年3月25日

- 临渭区智慧校园创建工作实施方案（试行）

为深入贯彻《中国教育现代化2035》、教育部《教育信息化2.0行动计划》相关文件精神，按照渭南市《建设教育强市三年（2021-2023年）行动方案》《渭南市教育局关于开展百所智慧校园创建工作的通知》（渭教基〔2021〕13号）等有关文件精神。结合中、省、市关于智慧教育建设工作的安排部署，制订本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省教育大会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢固树立“互联网+”思维，充分发挥互联网、物联网、大数据、人工智能等信息技术的优势，以教育信息化推动教育现代化，促进教育变革创新、促进人工智能和教育深度融合、促进新一代信息技术在教育领域的广泛深度应用，助推临渭教育加快信息化、智慧化、现代化。

- 总体思路

- 坚持示范引领、以点带面，坚持应用驱动、服务全局，坚持因地制宜、成效显著等原则，通过创建智慧教育示范区、中小学智慧校园示范校，打造教育信息化建设标准高、教育智慧化发展应用效果好、信息化推动教育现代化场景特色鲜明的示范区和中小学校，促进城乡义务教育教育一体化，缩小校际差距。

- 三、创建目标

- 1.教育管理精准高效。面向教育行政部门的教育管理、教师管理、公文流转、信息发布、问卷调查等功能使教育管理者通过信息化手段高效精准实施管理职能，决策宏观科学，治理有效精准，进而提高教育综合治理效能；

- 2.学校管理丰富实用。面向学校的学情分析、行为分析、教务考勤、智能排课、班牌展示、综合实践、宿舍管理和校园安全等学校管理功能，使学校管理运转高效快捷。

- 3.师生成长方便有效。面向师生的在线备课作业、组卷阅卷、教学资源、远程课堂、在线练习、学习诊断、健康分析、成长空间等教学研功能使全体师生各取所需，方便有效，提高教、学、研的效率，迅捷的统计、分析、评价功能助力教学工作。

- 4.教育服务高效满意。面向家长社会的智能缴费、家校互动、家庭教育等功能来加强家校沟通，方便家长社会及时沟通，并及时解决相关问题，提升教育社会满意度。

- 四、工作任务

- 三年内，在全区创建智慧校园20所，2021年创建5所，2022年创建8所，2023年创建7所。2021年,根据《渭南市中小学校信息化建设标准》在全区遴选5所信息化基础环境和应用融合较好的学校开展智慧校园创建,逐步推动教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，提升区域教育治理能力和教育水平，构建安全可靠的智慧教育新生态。并通过先进经验与优秀案例推广，形成支撑和引领教育现代化的新途径和新模式，为后期的智慧校园创建积累经验。

- 五、工作步骤

- 临渭智慧校园创建工作共分三个创建周期（2021年至2023年），以定点学校为主体，领导小组统筹协调督促指导。2021年3月至2021年12月为第一个创建周期。

第一季度（1—3月份）摸底调研阶段：制定创建工作方案，根据市级创建标准开展调研，摸清我区学校的信息化建设基础和应用的基础数据，遴选出20所信息化设备齐全，应用常态，具有智慧校园培育潜力的学校，按批次分三年开展智慧校园创建工作，同时向创建学校下达创建任务。

第二季度（4—6月份）申报准备阶段：组织创建学校按照上级申报要求进行申报。不定期深入学校进行督查和指导，融合应用，完成各项创建各项准备工作。

第三季度（7—9月份）区县初评阶段：对创建智慧校园的学校进行初评、查漏补缺，整改创建过程中存在的问题，确保创建工作有序推进。

第四季度（10—12月份）验收总结阶段：及时总结创建经验，将创建过程中探索出的途径和方法，汇编成册，完善档案整理，接受市教育局的验收。

- 保障机制

- 1.加强组织保障。加强对智慧校园创建工作的组织领导，成立临渭区智慧校园创建工作领导小组，负责统筹协调全区教育信息化2.0实施及智慧校园创建工作。以教育局局长为组长、分管副局长为副组长、股室办负责人和校长为成员的临渭区智慧教育项目建设工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区电化教育中心，负责创建工作的组织实施和日常管理。

2.健全管理制度。加强制度建设，建立和完善全区智慧教育应用、考核、评估、安全保护、技术服务、运维管理等方面的标准体系，建立长效的智慧校园创建工作督导机制、评价机制和奖励机制。建立临渭区智慧校园创建工作的激励机制，确保数字教育资源、软硬件资源、教育管理信息资源等各方面内容的标准化和规范化。

- 3.落实经费保障。按照“建立跨部门的协作机制，引导多方参与，构建政企合作、校企合作机制”原则建立经费投入保障机制，加大对智慧教育示范区建设的投入，建立健全投入保障机制。将基础设施和重点项目的建设、应用和维护资金经费列入财政预算，保障智慧教育示范区建设发展需求。完善教育信息化经费投入绩效评估体系，适时开展教育信息化经费投入评估，提高经费使用效率，全力保障创建工作稳步推进。

- 七、工作要求

- 1.高度重视。各创建校务必要高度重视，将“智慧校园”的创建作为今后一段时期内的中心工作来抓。安排专人负责本校智慧校园创建相关工作，做好配合和协调工作，保证本校创建工作顺利进行。

- 2.精心组织。各创建校要成立专门机构负责本校智慧校园创建工作，制定切实可行的创建方案，创新工作机制，做好日常管理与运维，持续推进智慧校园创建与应用工作。

- 3.加强管理。在“智慧校园”创建中要注重加强管理，及时完善本校信息化硬件和制度建设，做到责任到人、制度到位。定期做好相关设备的升级维护、病毒防范及重要数据的备份，确保各类设备和软件平台安全、稳定运行。进一步加强教师信息化应用能力提升培训，提高全校信息化应用能力和水平，满足全区智慧教育建设与应用的要求。

附件：

1.智慧校园拟创建学校名单（2021年-2023年）

2.中小学校信息化建设标准

3.中小学智慧校园建设标准（试行）

附件1

智慧校园拟创建学校名单（2021年-2023年）

2021年：尚德中学  三贤中学  育红初中

渭南小学  人和小学

2022年：瑞泉中学  杜桥中学  自立中学  实验初中

前进路初中  北塘实验小学  渭河小学

滨河小学

2023年：实验小学  南塘小学  育红小学  丰荫明德小学

西安路小学  五里铺小学  胜利小学

附件2

中小学校信息化建设标准

| 序号 |  |  | 目标要求 | 自评 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、统筹管理与工作机制（共45分） | 管理机制 | 1 | 建立信息化管理机构 |  |
|  |  | 2 | 配齐学历与专业达标的信息技术专任教师 |  |
|  | 发展规划 | 3 | 有效落实各级教育行政部门总体规划 |  |
|  |  | 4 | 制定符合学校要求的教育信息化工作计划 |  |
|  | 工作计划 | 5 | 建立完善的信息化管理制度 |  |
|  |  | 6 | 制定信息化工作人员考核办法 |  |
|  |  | 7 | 建立完善的培训计划及制度 |  |
|  | 资金投入 | 8 | 将信息化工作经费列入学校年度资金预算 |  |
|  |  | 9 | 拓宽学校信息化经费来源 |  |
| 二、数字校园环境建设（共80分） | 网络环境 | 10 | 光纤宽带达到500M以上、农村地区接入宽带不低于100M |  |
|  |  | 11 | 无线网络覆盖学校所有场所 |  |
|  |  | 12 | 建设高清数字校园电视台和广播系统 |  |
|  | 终端设备 | 13 | 全面覆盖每个教室数字化教学设备 |  |
|  |  | 14 | 为校园公共空间配合合适的公用终端设备如大屏幕电视等 |  |
|  |  | 15 | 配备计算机教室 |  |
|  | 个性化 空间 | 16 | 建设创新型学习空间如智慧教室、创客空间、人工智能实验室等 |  |
|  | 数字教育 资源 | 17 | 中省市数字教育资源公共服务平台使用情况 |  |
|  |  | 18 | 校本数字教育资源库建设情况 |  |
|  |  | 19 | 为学生统一购买资源服务 |  |
|  | 系统平台与大数据 | 20 | 师生“网络学习空间人人通”普及应用情况 |  |
|  |  | 21 | 学校管理的信息化 |  |
|  |  | 22 | 构建学校教育大数据 |  |
|  | 网络与信息安全 | 23 | 建立校园网络安防系统 |  |
|  |  | 24 | 建立软件采购制度确保使用正版软件 |  |
|  |  | 25 | 建立统一的校园安防系统确保校园无死角覆盖 |  |
| 三、应用融合（共40分） | 教育教学 | 26 | 信息化教学覆盖全体教师和所有学科 |  |
|  |  | 27 | 落实“学习应用覆盖全体学生”要求 |  |
|  |  | 28 | 开展“互联网+德育”“互联网+素质教育” |  |
|  |  | 29 | 开足开好中小学信息技术课程 |  |
|  | 教育管理 | 30 | 规范使用学籍管理系统等平台 |  |
|  |  | 31 | 应用信息化手段进行课程管理 |  |
|  | 公共服务 | 32 | 微信公众号等新媒体的应用 |  |
|  |  | 33 | 应用信息化手段和智能设备提供校园服务 |  |
| 四、创新发展与工作特色（共35分） | 办学特色 | 34 | 教育信息化引领教育现代化的办学理念 |  |
|  | 教师和学生发展 | 35 | 全面提升师生信息化的素养及能力 |  |
|  |  | 36 | 积极参加和开展师生参加信息化赛事活动 |  |
|  | 学校发展和创新示范 | 37 | 大力推动人工智能、VR、云计算、AR等新一代信息技术进校园 |  |
|  |  | 38 | 引入互联网+教育和平台+教育模式，探索“云+网+端”教育新形态 |  |
|  | 工作特色和区域带动 | 39 | 开展教育网络精准扶贫扶智 |  |
|  |  | 40 | 培育学校信息化创新成果 |  |
| 合计（共计200分 |  |  |  |  |
| 备注：1.每项满分5分，共40项合计200分。 2.性质填写为公民办、位置填写需标注清楚农村或者城镇 |  |  |  |  |

附件3

中小学智慧校园建设标准（试行）

| 建设指标 |  | 目标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 智慧环境建设 | （一）网络环境 | 实现高速校园网络全覆盖，学校出口带宽不低于1000M，按需实现无线网络全覆盖，有条件的地区可以进行光网建设，以适应5G环境下的应用。基于能源4.0，设计构建能源互联网络，将气、冷、热、电等能源相互关系，按互联模式运作。 |
|  | （二）智慧教室 | 借助物联网、云计算等智能技术构建智慧教室。 1.通过智能设备，获取教室各种环境参数，实现智慧教室的情感感知和环境管理； 2.通过各类智能装备辅助教学内容呈现、便利学习资源的获取、促进课堂交互开展，例如提供一对一数字化教学、远程互动教研、录播教室、数字化阅读、教师数字化备课等。 3.教室集中管控，教室软件与线上空间、数据平台融合互联，教室成为学业测评、素质画像、教学评价等精准管理手段的重要数据来源。 |
|  | （三）创新空间 | 1.以“人工智能+校园文化”主线，配备相应的智慧学科教室、智慧心理辅导室、智慧图书馆、智慧书法教室、创客空间、虚拟现实与增强现实支持下的等各类功能部室。根据学校办学理念和校园文化特色融入人工智能元素，可面向智能制造、生命科学、智慧阅读、艺术创作等，为学生创新能力培养提供跨学科学习的支持。 2.基于物联网、互联网智能传感器搭建的科技信息空间：校园气象站、校园博物馆、校园历史展馆等。 3.学校文化作品展示、学校新闻信息、招生宣传的数字化宣传展示空间。 |
|  | （四）可视化中心 | 对来自行政管理、教学、评价和基于物联等各种数据进行统一的存储、管理、分析和可视化展示的屏幕或可视化中心。 |
|  | （五）智能安防 | 建设智能安防系统，监测和采集学校人流量及出入口的人员信息；实现视频监控、智能传感器和入侵报警系统覆盖学校重点区域；实现校园紧急呼叫求助报警、电子巡更、学生出入控制、访客管理、消防报警、紧急广播与疏散等统一管理与控制。 |
| 二 智能管理与智慧服务 | （六）智能管理 | 建立智能化办公系统，实现行政办公、教务与考务、财务和后勤等智能化管理，提高行政办公的效率，并基于智能化管理系统，为师生提供课程分析、考试分析等智慧化服务。其中智能化办公系统应包含（不限于）以下功能： 1.行政管理：实现文件流转、信息发布、审批、财务管理、资产管理、学生与奖助管理、人事与档案管理、考勤与请销假等行政事务信息化，达到国家中小学数字校园标准，并具备高效、智能化特点。 2.智能教务管理与分析：实现教务智能化管理与分析、考务智能化管理与分析。 （1）实现教务智能化管理：实现课时安排管理、教室管理、社团管理、学生成长档案管理及考试设置、考场编排与资料批量打印等功能。 （2）实现考务智能化管理：利用智能化的学科质量监控分析及考试阅卷系统，实现自动阅卷。 （3）教务分析智能化：实现多维度的不同课程情况分析、教师授课情况分析，为提供个性化教务和考务管理提供智能诊断和评价，为针对性教学与个性化学习辅导提供数据支撑。 3.智能财务管理：实现财务的移动管理 （1）学校各级人员管理绩效的工资管理、统计与审核； （2）实现学生缴费的移动支付管理。 4.智慧后勤管理：实现后勤智能管理与智慧服务 （1）利用智能后勤管理系统，实现校产、场地、材料等智能管理功能，包括（1）学校仪器设备的管理、统计、分析；(2)学校教室、房屋、用地的信息管理；(3)学校专利、著作权、商标权等的管理。 （2）利用智能后勤管理系统，为师生提供智慧服务。如利用物联网技术对校园水、电、气运行状况感知监测，实现及时维修、节能控制等。对教学、教研、科研设备以及图书等感知监测，实现资产的智慧化管理。 |
|  | （七）智慧家校服务 | 在遵守国家对网络安全要求的前提下，积极创造条件，打造智能化家校沟通平台，展示学校文化、教育教学成果，为家长提供学生作业、学业、德育、综合素养等方面的信息互动，把家庭教育、学校教育、社会教育有机地融为一体。 |
|  | （八）管理数据汇聚 | 1.用好各级教育行政部门开发推广的管理信息系统，建有学校人、财、物等基础数据，数据维护方便录入、导入和归档整理，数据完整、准确、可用。 2.确定数据来源，开展数据汇聚与治理，按要求实现各类管理数据与上级教育行政部门的对接共享。 |
|  | （九）应用与服务融合 | 1.建设或改造智慧管理系统时，须具有前瞻性、兼容性和融合性，能够保证学校与学校之间、学校与区域之间、学校与各级教育行政部门之间的系统和数据的互联互通。 2.建立统一门户，聚合所有信息服务和功能系统，向校内师生、管理者和校外人员提供一站式服务。 |
| 三 智慧教学与评价 | （十）智慧学习资源 | 1.基于教育信息化2.0、面向核心素养建立校本课程体系。包含学校开设的基本学科及与当地文化背景相符的综合素质类、个性化能力培养类课程； 2.结合人工智能开发面向未来教育的校本课程； 3.汇聚、整合优质教育教学资源，构建校本资源库，有效支撑学校和师生开展信息化教与学应用，全面提升学校教育信息化的支持服务能力。 |
|  | （十一）智慧学习服务 | 为学生泛在、灵活的学习方式提供数字化、网络化、智能化支持服务。 基于网络学习空间和资源平台，利用各种智能终端，将课堂延展到课前、课中、课后，实现线上、线下一体化的泛在学习模式，学生通过学习空间管理自己的学习资源、作业、错题、师生间互动等，提供可处处学、时时学的个性化学习服务，让个性化学习随时、随地可以发生。 |
|  | （十二）智慧教与学模式 | 探索新型教学模式以推动信息技术与教育教学实践的深度融合。 1.推动应用智能教学助手和智能学伴，提高教与学的效率，减轻师生负担。 2.开展“互联网+”教学模式探索，例如以学习者为中心的混合式教学模式；以实现教育均衡发展为目标双师课堂教学模式。 3.推动人工智能技术在教学中的深度应用，增强和改善教育教学的有效性，利用人工智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学服务新模式，促进“课堂革命”。 |
|  | （十三）智慧评价支持 | 1.实现学业评价智慧化：改变以考试为主要手段和教师为单一评价者的“结果性评价”，开展过程性、多元化评价。建立智能化学习分析系统，全面感知和记录学生学习全过程的大数据，对学生的学习进行个性化的分析，精准评估学习绩效，优化学习过程和学习目标。 2.实现综合素质评价智慧化：在学业评价的基础上，按照教育部颁布的核心素养和综合素质评价指标，结合本地化办学理念，实施综合素质评价。探索利用智能系统，建立学生“数字画像”，从多维度对每一位学生进行综合评价。 3.实现智慧化诊断和分析：基于教育信息化2.0和核心素养，为学生提供学习诊断服务，促进学生全面发展。通过智慧学习系统，按照教学目标和学生发展特点，智能主动推送适合学生学习能力、兴趣、进度的学习资源和学习任务，培养学生自主管理、自主学习、自助服务的自适应学习能力。学生能及时获取学习的评价反馈信息，弥补自身知识缺陷，为学生自主化学习活动提供支持。 4.实现教学督导智慧化：利用大数据技术评价教师的教学水平、教学工作绩效，并实现对教师教学工作的常态化督导。 |
| 四 智慧育人与教师发展 | （十四）智慧人才培育 | 1.为提升学生信息技术素养，开设人工智能教育课程和实验项目； 2.为提升学生的道德素养，开设信息化支持下跨学科的综合创新实践活动项目； 3.基于智慧学习系统，结合学校的特点，对学生的培育和发展提供个性化教育方案和解决措施。 |
|  | （十五）智慧教师发展 | 1.提升教师信息素养特别是人工智能知识水平，制定面向未来的教师专业发展策略； 2.利用智慧学习系统，从教学、教研、教师的成长和发展等维度对教师进行综合评价； 3.建立智慧教研团队，开展工智能技术支撑下的精准教研活动，提升教师专业发展的效益。开展教师专业能力诊断、分析，为教师提供差异化、按需的专业培训和指引，实现精准化的教研。开展主题化、系列化、课题化、项目化的发展性教研，构建基于项目、兴趣的教研协作社群，促进教师群体成长。 |
| 五 保障机制与社会效益 | （十六）组织架构 | 1.成立校长牵头的学校网络安全与信息化工作领导小组和工作小组，建立工作机制； 2.单独设置中层管理部门或机构，专门负责教育信息化工作。建设一支专兼结合、结构合理、素质优良的智慧校园建设与应用的教师队伍。 |
|  | （十七）经费支持 | 落实国家关于生均公用经费可用于购买信息化资源和服务的政策, 建立信息化设备及资源更新、日常运维及安全设备系统的升级改造资金保障机制。 |
|  | （十八）制度和机制 | 1.建立教育信息化建设、运营、管理和安全制度； 2.建立推进信息技术与教育教学、管理融合创新的表彰奖励和激励制度。 3.建立网络信息安全保障制度，配备网络安全设备和网络安全系统，确保物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全，实现“可管、可控、可用”；建设智慧平台网络信息安全防护系统，达到国家规定的第二级、第三级网络安全要求。 |
|  | （十九）社会效益 | 形成面向教育均衡和教育公平的“名校+”教育联合体资源共享创新应用模式。围绕破解教育均衡和公平问题重大战略，通过名校与“+校”间的在线课堂、同步课堂、专递课堂、同步教研等资源共享渠道，形成有效的问题解决模式，并产生实际效益。 |