渭临农广字〔2022〕14号

陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

关于上报《陕西省渭南市临渭区农民田间学校

建设项目实施方案》的报告

临渭区农业农村局：

根据《渭南市农业农村局渭南市财政局关于印发2022年第一批省级专项资金项目实施方案的通知》渭农计财〔2022〕7号、《渭南市临渭区农业农村局关于上报2022年第一批省级专项资金项目实施方案的通知》渭临政农发〔2022〕122号文件精神，现随文报来《陕西省渭南市临渭区农民田间学校建设项目实施方案》，请收悉！

附件：陕西省渭南市临渭区农民田间学校建设项目实施方案

陕西省农业广播电视学校

渭南市临渭区分校

2022年6月29日

附件：

陕西省渭南市临渭区农民田间学校

建设项目实施方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神、中央农业农村工作会议精神、《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》以及《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》等文件精神，按照《陕西省农业农村厅办公室关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》（陕农办发〔2021〕100号、《渭南市农业农村局关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》渭农发〔2021〕126号文件要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局,提升农业专业人才素质和服务技能，大力培养适应临渭区现代农业产业发展的农民队伍，造就一支爱农业、爱农村、爱农民的高素质“三农”人才队伍。

二、建设目标

以《陕西省农民田间学校建设方案》为认定标准，立足临渭区主导产业发展,突出以农民为中心,将农民田间学校嵌入临渭农业产业链,科学布局,特色建校,分层稳步推进,达到有设备、有教材、有基地、有师资、有制度、有实绩,全面满足农业农村人才和乡村振兴人才实训需求。

三、实施单位

（一）主管部门

渭南市临渭区农业农村局。

（二）监管及培训业务指导单位

陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校。

该校是一所集学历教育、技能培训、科技示范、新技术推广为一体的多元化公办职业培训机构。学校占地面积15亩，40平方米以上教室4间，办公室14间，配有电视机2台、电脑16台（宽带齐全）、打印机8台等设备，校舍宽敞，办公设备齐全，交通便利。

现有专职教师19人，其中高级农艺师4人，中级职称11人。各位教师坚持长期深入基层指导农业生产，具备了丰厚的基层农业农村培训工作经验和实践操作水平。

多年来，该校不断创新培训模式，采取学历教育+技能培训、长期培训+农闲短训、项目实施+常规培训等多形式多方位服务，坚持“走出去、学知识、带回来”的办学理念，举办丰富多彩的赛讲活动，鼓励教师出外交流学习，加强与先进培训学校的紧密联系，显著提高了教师的讲学能力和理论授课水平。积极开展“阳光工程”、新型职业农民塑造工程、新型职业农民培育等400余期，培训毕业（结业）学员6万余人。学校教师在省级以上科技类刊物发表论文50余篇，完成调研报告10篇。获得国家农业部“全国县级农业广播电视学校办学水平评估A级校”、省农业厅“全省农民教育培训工作先进集体”、“全省农广校教学质量评比优秀县级分校”、渭南市职业农民培育先进单位等多项荣誉称号。

（三）实施单位

渭南临渭区绿盛现代农机专业合作社。

该合作社成立于2016年6月，位于全国知名农产品特色小镇--渭南市临渭区下邽镇。合作社主要以高效植保服务作业、全程机械化农田作业、新技术新机具推广、农资经营、跨区作业、测土测肥、土壤改良等为服务内容。合作社占地15000平方米（23亩），建筑面积7000平方米，其中仓储库房面积达5000余平方，1500平方的现代化农资超市，还与西北农林科技大学合作共建的测土配肥实验室。合作社现有员工30人，其中专业技术人员8名，植保无人飞机操作员（资格证）18人，业务车辆21辆。合作社拥有植保无人飞机49架，自走式喷杆喷雾机19台，果园弥雾机8台，大中型拖拉机11台，配套农机具25台，农机资产原值1056万元，社员年均收入达到3.2万元，带动117户贫困户就业脱贫。合作社设有办公室、机防队、车防队、农田作业队、后勤服务队，理事长职责、财务管理制度、车辆使用制度等规章制度健全，经营管理规范、社会信誉度高。

合作社成立以来，先后被认定为市级示范合作社，省级百强示范合作社，全国农业社会化服务创新试点组织等，是渭南市临渭区主要农作物生产全程机械化植保服务示范基地。2021年1 月15 日，被农业农村部命名为全国第二批“全程机械化+农事服务”典型案例,先后荣获“全球第27届世界环境尊重奖”、“全国星级防治组织”、“中国农业社会化服务联盟会员单位”、“渭南市科学技术进步奖”等多项荣誉。90后职业农民、理事长石宇锋，是“全国百名杰出新型职业农民”荣誉获得者，是渭南市青年企业家联合会副会长，“全国农村青年致富带头人”、“全国优秀共青团员”。

四、项目建设内容及投资概算

（一）制作设立学校标牌和宣传牌，购置教学设备，提升培训能力，投资47万元。

1、购置制作《陕西省农民田间学校》标牌。按照《陕西省农民田间学校建设方案》要求，在醒目位置，设立“陕西省农民田间学校”标牌（附件1），投资4万元。

2、在重点路口交通要道处设立陕西省农民田间学校宣传”广告牌2处，投资6万元，（附件2）。

3、提升培训基地多媒体信息化教学能力，购置教学装备采购全新高清LED显示屏；购置病虫草害标本教具，投资12万元。

4、购买配置教学用先进农业机械3台套。投资20万元。

教学用机具配置一览表

| 内容 | 机具名称 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新 机 具 引 进 | 农用无人机 | 1 | 6 |
|  | 农用无人车 | 1 | 6 |
|  | 乘坐式智能割草机 | 1 | 8 |
|  | 合 计 | 3 | 20 |

5、购置教学以及田间学习用桌椅等，投资5万元。

（二）编印农业实用人才培训教材，投资20万元。

1、以区内主要农作物种植管理技术为主要内容，联合西北农林科技大学、渭南职业技术学院等相关院校，聘请相关教师及专家，结合农时进行理论与实践相结合培训活动，认真梳理总结，编撰一套属于陕西省渭南市临渭区农民田间学校自有知识产权的培训教材，生动形象的为培训者提供学习理论依据，着眼长远，立足未来青年新农人培训，投资10万元。

2、印刷培训教材，将培训教材提升为电子化教学材料，以数字化方式开展学习培训能力提升，计划投资10万元。

（三）建立主要农作物生产、特色农产品生产实训操试验田，投资10万元。

租赁实训基地20亩，开展特色农产品种植试验示范、农机农艺融合实操训练、实训学习、田间教学。财政资金10万元，用于实训场地租赁及种子、化肥、农药、田间管理机械服务费及生产资料购销等。

（四）开展高素质职业农民培训及乡土专家聘任，投资3万元。

开展新型高素质农民培训，完成农业实用技术人才培训200人次以上;聘任大中专院校专家教授及具有高级职业农民以上或者中级农艺师以上持证且田间一线经验丰富的乡土人才作为长期教学师资力量，不少于4人。

（五）投资概算

临渭区田间农民学校建设项目投资概算

| 序号 | 建设内容 | 投资额 （万元） | 财政资金 （万元） | 自筹资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作设立学校标牌和宣传牌，购置教学设备，提升培训能力 | 47 | 47 | 0 |  |
| 2 | 编印农业实用人才培训教材 | 20 | 20 | 0 |  |
| 3 | 建立主要农作物生产、特色农产品生产农机农艺融合实操试验田 | 10 | 10 | 0 |  |
| 4 | 开展农业实用人才培训 | 3 | 3 | 0 |  |
| 合 计 |  | 80 | 80 | 0 |  |

五、预期效益

（一）经济效益

1、培训带动，示范引领，科技创新，提升周边农业种植经营管理能力，实现科学种植，节省每亩不低于10%种植管理成本。

2、开展新型经营主体人才培训工作，减少新型经营主体人员培训成本约1000元/人次。

3、开展农村实用人才培训工作，每年实现200人次以上实用农业人才培训，可帮助实现人均收入提升至每年4.5万元。

（二）社会效益

1、项目的实施，将有力促进农机、农艺工程的结合，促进农业技术试验研究、示范推广、物资供应、推动农业产业化进程。

2、项目的完成，使项目区内农业生产结构更加合理，在发展优势粮食生产的基础上，有效促进了林果业、畜牧业、特色农业的发展。

3、通过开展农机农艺融合发展，为推广农机农艺融合发展提供科学的管理理论，促进农机农艺技术的推广应用。

六、进度安排

第一阶段（2022年6月10日-6月20日）：宣传动员阶段

成立陕西省渭南市临渭区农民田间学校创建项目工作领导小组，组建专家组、制定项目实施方案。

第二阶段（2022年7月15日-10月15日）：项目实施阶段

按照方案要求，分别完成项目实施工作，为高素质农民培育做好充分准备。

第三阶段（2022年10月15日--11月20日）：完成创建，开展培训试点试验，投入高素质职业农民培育应用。

第四阶段（2022年11月21日--12月15日）：完成验收

搞好项目实施资料的整理，完成工作总结，迎接市级检查验收。

七、保障措施

（一）加强领导，健全机构

为切实加强项目建设，决定成立以区农业农村局王蹇局长为组长，区财政局雷治平副局长、区农业农村局尹宏文副书记、区农广校杜永庆校长为副组长，区财政局农财股、区农业农村局计财股、科教股、区农广校相关负责人、绿盛现代农机合作社理事长为成员的项目实施工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在区农广校，主要负责制定项目实施方案，监管、督促项目实施单位做好陕西省渭南市临渭区农民田间学校建设项目的实施工作等。

（二）严格项目资金管理

规范项目资金使用，严格按照财务制度执行，实行专款专用，严禁挤占挪用项目资金，按时上报项目建设进度和资金使用情况，接受上级部门的监督检查和审计，确保项目建设资金使用安全高效。

（三）加强信息宣传工作

充分利用工作简报、报纸、广播电视及互联网等新闻媒体的宣传作用，大力向广大职业农民，合作社，新型农业经营组织宣传基地建设情况，营造良好的社会舆论。对项目实施过程中的各种文件、表册、材料及时收集整理，做好分类归档。

附件1（标准要求）

NO:5022001

陕 西 省 农 民 田 间 学 校

建设主体：渭南临渭区绿盛现代农业机械农民专业合作社

主管部门：渭南市临渭区农业农村局

技术指导：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

产业类型：主要农作物生产  特色农产品葡萄生产

师资团队：大中专院校专家教授及乡土人才

学校负责人：石宇锋   联系电话：15829838886

学校位置：渭南市临渭区下邽镇北七村

陕西省渭南市临渭区农业农村局

2022年6月

按照《陕西省农民田间学校建设方案》第六项第2、3条要求：

1、尺寸：3米X6米，彩喷，不锈钢架。2、设立在醒目位置，并使用户外发光广告字。3、标牌底色可根据产业适当调整。

附件2（参考）：

陕 西 省 农 民 田 间 学 校

培育高素质职业农民       全面助力乡村振兴

学校位置：渭南市临渭区下邽镇北七村

陕西省渭南市临渭区农业农村局